## Project Planner
Smart Lock
[7 empty] | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete
ACTIVITY | PLAN START | ACTUAL START | PERCENT COMPLETE | PERIODS
|  |  |  | 9.03 | 9.1 | 9.17 | 9.24 | 10.01 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 12.03 | 12.1 | 12.17 | 12.19
Group Building | 9.03 | 9.03 | 100%
Topic Assign | 9.03 | 9.24 | 100%
Activity Log | 9.03 | 10.1 | 100%
mid-Presentation | 10.08 | 10.22 | 100%
Design Proposal | 10.08 | 10.22 | 100%
Report outline | 11.05 | 11.09 | 100%
Prototype | 11.05 | 12.03 | 80%
final- Presentation | 12.03 | 12.1 | 75%
Report Final | 11.05 | 12.1 | 100%
Actual Product | next semester